## Slide 1: 事業開発部 プロジェクト開発担当 品質管理担当
課題１ | 課題２ | 課題３
新横浜第９出入口 | 鶴屋町１丁目プロジェクト | ホテルプロジェクト（渋谷・御殿場）
【現状・課題】 ・市交通局起因で既設出入口の鉄筋相違が判明し、10/1から工事を一時中止 ・再開時期は未定（現場事務所は10月末で閉鎖） 【取り組み】 ・市交の協議書への回答方針を弁護士と協議 ・市交が既存躯体の構造検証を実施予定 【今後】 ・部長級会議の設置を市交に依頼 ・工事再開に向けたアクションプランの作成を市交に要請 | 【現状・課題】 ・基本設計時の概算見積が想定工事費を大幅に超過し、事業性の確保が課題 【取り組み】 ・設計を見直し（1階増、耐震壁付ラーメン構造へ変更） ・ゼネコン1社特命から複数社入札へ切替え ・コスモスイニシアと収益改善策、隣地地権者と土地賃貸借予約契約を協議 【今後】 ・12月中旬に見積を受領し、工事費と事業性を精査 ・年明けの社内説明・事業承認を目指す | 【現状・課題】 ・商品性を保ちつつ工事費・工程を計画内に収めること ・インテリアとFF&E・OS&E（オーナー負担）の必要費用と予算の乖離 【取り組み】 ・御殿場：基本設計完了。VE・CD案を実施設計に反映し工事費増を抑制 ・渋谷：27年度内売却を見据え工程を再検証。追加工事費の合意書をゼネコンと締結 【今後】 ・御殿場：実施設計へ移行し、コスト・工程を管理 ・渋谷：設計変更による費用・工程への影響を整理し、事業判断の材料を提示
発表者：村田貴広